## Form 1. Kuesioner CEE
KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
No. | PERTANYAAN / KUESIONER | JAWABAN RESPONDEN (*) | [5 empty] | Modus | Kesimpulan Kuesioner CEE
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
A | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA | [7 empty] | MEMADAI
1 | Pegawai Mendapatkan Pesan Integritas & Nilai Etika secara rutin dari pimpinan instansi ( misalnya keteladanan, pesan moral dan dll) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Memadai
2 | Pemda telah memiliki aturan prilaku misalnya kode Etik, Pakta Intergritas, dan aturan Prilaku pegawai yang telah dikomunikasikan kepada seluru pegawai. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
3 | Telah terdapat Fungsi Khusus di dalam Instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan Prilaku /Kode Etik | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
4 | Pelanggaran aturan Prilaku/ Kode Etik yang telah di tindak lanjuti | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Memadai
B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI | [7 empty] | MEMADAI
1 | Standar terhadap Kompetensi setiap pegawai pesisi jabatan telah di tentukan | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Kurang memadai
2 | Pegawai yang Kompoten telah secara tepat pengisi pesisi secara / jabatan | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
3 | Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan Kompetensi Pegawai | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan Khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Memadai
C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIP | [7 empty] | KURANG MEMADAI
1 | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Kurang memadai
2 | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Memadai
3 | Pimpinan pembangunan Komunikasi yang baik dengan Anggota organisasi utuk mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ mengali pelaporan risiko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Memadai
4 | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk peningkatan kinerja | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
5 | Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
6 | Rencana/ sasaran strategis pemda telah dijabarkan kedam sasaran OPD dan tingkat oprasional OPD | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
7 | Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan inpormasi mengenai risiko | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Kurang memadai
8 | Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Memadai
D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI KEBUTUHAN | [7 empty] | MEMADAI
1 | Setiap urusan telah di laksanakan OPDdan unit kerja yang tepat | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Memadai
2 | Masing masing pihak dalam organisasi telah memperoleh dan memahami peran dan tanggungjawab masing masing pengelolaan risiko | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Memadai
3 | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetatap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc ( sementara) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Memadai
4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksana peran dan tanggung jawab masing masing pengelolaan resiko. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Memadai
E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT. | [7 empty] | MEMADAI
1 | kriterial pendelegasian wewenang telah di tentukan tepat | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Memadai
2 | Penelegasian wewenang dan tanggungjawab di laksanakan secara tepat | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Memadai
3 | Kemenangan direview secara periodik | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Memadai
F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA | [7 empty] | KURANG MEMADAI
1 | Pemda telah memiliki kebijakan dan persedur pengololaan SDM yang lengkap sejak rekrutmen sampai dengan pemberentian pegawai. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memadai
2 | Rekrutmen retensi mutasi maupun promosi pemilihan SDM telah di lakukan yang baik. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Memadai
3 | Insentif pegawai telah sesuai dengan tangungjawab kinerja | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | Memadai
4 | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Memadai
5 | Adanya pemberian reward atau punishmen atas pengelolaan risiko(missal mempertimbangkan tanggungjawab pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja. | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Kurang memadai
6 | Terdapat evaluasi kinerja pegawai yang telah di pertimbangkan dalam perhitungan penghasilan. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Kurang memadai
7 | Intansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Kurang memadai
G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTEREN PEMERINTAHYANG EPEKTIF | [7 empty] | MEMADAI
1 | Inspektorat daerah melakukan revew atas epesiensi/ epektipitas pelaksanaan setiap urusan program secara periodik | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Memadai
Keterangan:
Kolom C diisi dengan jawaban responden :
Keterangan jawaban :
1.Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
2.Kurang setuju/telah dibangun/dibangun namun diterapkan belum konsisten
3.Setuju/atau sudah dibangun diterapkan dengan baik namun masih bias ditingkatkan
4.Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan ditularkan kepada organisasi lain
Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub
unsur lingkungan pengendalian
Misal:
Kesimpulan setiap pertanyaan :
Memadai Apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "kurang memadai " apabila modus jawaban
responden adalah 1 atau 2
Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "memadai apabila seluruh kesimpulan tiap pertanyaan pada sub
unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut
yang "kurang memada

## Form 2 Kondisi kerentanan
Kondisi kerentanan Lingkungan pengendalian intern
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Penilaian |  | : 2026
Urusan pemerintahan |  | : Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Pendidikan
No | Sumber Data |  | Uraian Kelemahan | Uraian Kekuatan | Klasifikasi
A | B |  | C | D | E
1 | Media Massa & Evaluasi Internal |  | Masih terjadi permasalahan tata kelola dan disiplin di beberapa satuan pendidikan | Telah ada sosialisasi pakta integritas dan aturan kode etik pegawai | Penegakan integritas dan nilai etika
2 | Hasil Kuesioner CEE & LHP BPK |  | Kapasitas dan pemahaman operator/bendahara sekolah terkait BOSP & pajak SPJ belum seragam; standar kompetensi posisi jabatan belum sepenuhnya ditentukan | Pegawai yang kompeten secara umum telah mengisi posisi/jabatan sesuai struktur | Komitmen terhadap kompetensi
3 | Hasil Kuesioner CEE & LHP BPK |  | Kebijakan pengelolaan risiko belum ditetapkan formal; informasi risiko belum tersaji dalam Renstra/Renja; alokasi operasional SAKIP & Cagar Budaya Rp 0 | Pimpinan aktif membangun komunikasi dan mendorong peningkatan kinerja organisasi | Kepemimpinan yang kondusif
4 | Hasil Kuesioner CEE & Kepegawaian |  | Pemberian reward/punishment terkait risiko belum berjalan; evaluasi kinerja belum optimal dipertimbangkan dalam penghasilan; redistribusi guru belum berbasis data spasial | Prosedur pengelolaan SDM dari rekrutmen hingga purnatugas telah tersedia | Penyusunan dan penerapan yang sehat tentang pembinaan SDM

## Form 4. Konteks Strategis
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
Parameter Konteks | Uraian Penetapan Konteks Risiko Strategis
Nama Pemda | : Kabupaten Pohuwato
Tahun Penilaian | : 2026
Periode yang dinilai | : 2025-2029
Urusan Pemerintahan | : Urusan Wajib (Pendidikan dan Kebudayaan)
OPD yang Dinilai | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pohuwato
Sumber Data | : Renstra & DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato TA 2026
Tujuan Strategis | : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta terwujudnya kebudayaan maju
Sasaran Strategis | 1. Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah 2. Terwujudnya berkebudayaan maju
IKU Renstra OPD | IKU |  | 2026
| 1 | Rata-rata Lama Sekolah | 7.94
| 2 | Harapan Lama Sekolah | 12.71
| 3 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 100
| 4 | Capaian SPM Pendidikan | 75
| 5 | Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) | 6.93
| 6 | Persentase Siswa Miskin Penerima Bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah | 10
| 7 | Persentase Capaian Literasi | 61.82
| 8 | Persentase Capaian Numerasi | 57.24
| 9 | Angka Kesiapan sekolah | 80
| 10 | Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan | 74
| 11 | Proporsi peningkatan Fasilitas Kebudayaan | 5
| 12 | Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat | 5
Informasi Lain (Tujuan, Sasaran, IKU yang dinilai) | Tujuan : | Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta terwujudnya kebudayaan maju
| Sasaran : | 1. Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
2. Terwujudnya berkebudayaan maju

## Form 5 Penetapan Konteks Resiko
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD (22 SUB KEGIATAN DPA TA 2026)
Parameter Konteks |  | Uraian Penetapan Konteks Risiko Strategis
Nama Pemda |  | : Kabupaten Pohuwato
Tahun Penilaian |  | : 2026
Periode yang dinilai |  | : Januari - Desember
Urusan Pemerintahan |  | : Urusan Wajib (Pendidikan dan Kebudayaan)
OPD yang Dinilai |  | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pohuwato
Sumber Data |  | : Renstra & DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato TA 2026
Tujuan Strategis |  | : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta terwujudnya kebudayaan maju
Sasaran Strategis |  | 1. Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah 2. Terwujudnya berkebudayaan maju
No | Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPA 2026) & Sub Kegiatan |  | Target Keluaran / Output Kegiatan | Pagu DPA TA 2026 (Rp)
I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SEKRETARIAT) |  |  | 213791574552
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1.01.01.2.02.0001) |  | 12 Bulan Gaji & Tunjangan ASN/PPPK Dikbud | 213407598972
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik & Pelayanan Umum (1.01.01.2.08.0002) |  | 12 Bulan Tagihan Listrik, Air, Internet Kantor | 245143780
3 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.01.01.2.06.0009) |  | 12 Bulan Fasilitasi Koordinasi Kedinasan | 49950000
4 | Jasa Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Ranmor Dinas (1.01.01.2.09.0002) |  | Pemeliharaan & PKB Kendaraan Operasional Lapangan | 33456800
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ASN (1.01.01.2.05.0010) |  | Sosialisasi Netralitas & Disiplin ASN (1 kegiatan) | 10775000
6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor (1.01.01.2.09.0009) |  | Pemeliharaan Rutin / Rehab Atap Kantor Dinas | 9470000
7 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja (SAKIP) (1.01.01.2.01.0006/7) |  | Dokumen LAKIP, SAKIP, dan Evaluasi Renja (4 laporan) | 0
II | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (BIDANG DIKDAS & BIDANG PAUD/DIKMAS) |  |  | 26386991000
8 | Pengelolaan Dana BOS SD (Operasi & Belanja Modal Rp 5,19 M) (1.01.02.2.01.0029) |  | Penyaluran BOSP & Sarana Modal di 129 SD | 14909340000
9 | Pengelolaan Dana BOS SMP (Operasi & Belanja Modal Rp 1,77 M) (1.01.02.2.02.0042) |  | Penyaluran BOSP & Sarana Modal 45 SMP | 5833660000
10 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (1.01.02.2.03.0018) |  | Penyaluran Dana BOP ke Satuan PAUD Se-Kabupaten | 4004700000
11 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (1.01.02.2.04.0017) |  | Penyaluran BOP Warga Belajar Paket A, B, C | 1167900000
12 | Pengembangan Karir Pendidik & Tenaga Kependidikan SMP (1.01.02.2.02.0040) |  | Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP | 132272000
13 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (1.01.02.2.03.0017) |  | Pendampingan Akreditasi & Kelayakan PAUD | 90551000
14 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar (1.01.02.2.01.0028) |  | Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD | 44998000
15 | Pembinaan Minat, Bakat Siswa SD (OSN, O2SN, FLS2N) (1.01.02.2.01.0025) |  | Seleksi Talenta SD Tingkat Kabupaten | 42330000
16 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BOP PAUD (1.01.02.2.03.0019) |  | Bimtek Bendahara & Pengelola BOP PAUD | 19996000
17 | Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang PAUD (1.01.02.2.03.0025) |  | Supervisi Transisi PAUD-SD Menyenangkan | 19850000
18 | Supervisi & Evaluasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (1.01.02.2.04.0027) |  | Monev Keaktifan Warga Belajar & PKBM | 19180000
19 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (1.01.02.2.02.0038) |  | Seleksi Ajang Bakat/Lomba Siswa Jenjang SMP | 18475000
III | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (BIDANG PEMBINAAN GTK) |  |  | 27730000
20 | Perhitungan & Pemetaan Pendidik & Tenaga Kependidikan (1.01.04.2.01.0001) |  | Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) & Peta Guru | 27730000
IV | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (BIDANG KEBUDAYAAN) |  |  | 300002000
21 | Pelindungan, Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (1.02.02.2.01.0001) |  | Pagelaran Festival Seni Budaya Daerah & Juknis OPK | 300002000
22 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) (1.02.05.2.01.0001) |  | Registrasi & Kajian Lapangan Cagar Budaya | 0
TOTAL DPA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TA 2026 |  |  |  | Rp 240.506.297.552

## Form 6 Penetapan Konteks Risiko
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Penilaian |  | : 2026
Periode yang dinilai |  | : Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Urusan Pemerintahan |  | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
No | Tujuan / Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | C / UC | Uraian | Pihak yang Terdampak
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Tujuan Strategis Pemda 1 : Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan serta generasi unggul masyarakat Pohuwato
1 | Pemenuhan hak & belanja pegawai ASN/PPPK Dikbud |  | Ketepatan bayar gaji ASN (100%) | Keterlambatan pembayaran atau kekeliruan perhitungan gaji & tunjangan ASN/PPPK | RSK-DPA-SEKR-001 | Sekretaris Dinas | Keterlambatan pemutakhiran data SIMGAJI/BPKAD dan pengesahan SPD bulanan | Internal | C | Keresahan ASN/PPPK, demotivasi kinerja, deviasi serapan anggaran | Seluruh Guru PNS/PPPK & ASN
2 | Peningkatan mutu & operasional satuan Sekolah Dasar |  | Kepatuhan realisasi BOSP SD (100%) | Keterlambatan penyaluran BOSP SD dan belanja modal Rp 5,19 M berisiko gagal serap | RSK-DPA-DIKDAS-002 | Kabid Pembinaan Dikdas | Keterlambatan input & pengesahan RKAS di ARKAS oleh sekolah serta SPJ lambat | Internal | C | Operasional 129 SD terganggu; pemblokiran otomatis rekening oleh Kemendikbud | Satuan SD Se-Kab. Pohuwato
3 | Peningkatan fasilitas & akuntabilitas belanja SMP |  | Kepatuhan realisasi modal SMP & nihil temuan | Keterlambatan realisasi belanja modal sarana SMP Rp 1,77 M & risiko pajak SPJ | RSK-DPA-DIKDAS-003 | Kabid Pembinaan Dikdas | Kapasitas tim ARKAS SMP belum seragam dan lambatnya rekonsiliasi aset dinas | Internal | C | Pengadaan sarana SMP tertunda; risiko temuan audit BPK RI | Satuan SMP Pohuwato
4 | Pemerataan akses layanan PAUD bermutu |  | Persentase PAUD tertib salur BOP (100%) | Keterlambatan penyaluran BOP akibat rekening bermasalah & lambatnya SPJ | RSK-DPA-PAUD-004 | Kabid PAUD & Dikmas | Lembaga PAUD dikelola tenaga paruh waktu; sinkronisasi Dapodik lambat | Internal | C | KBM PAUD terganggu, honor guru tertunda dibayarkan, serapan jeblok | Lembaga PAUD & Pendidik
5 | Pemerataan distribusi dan mutu pendidik |  | Rasio pemerataan guru per kecamatan | Data ABK tidak akurat & penolakan guru terhadap kebijakan mutasi | RSK-DPA-GTK-014 | Kabid Ketenagaan (GTK) | Sekolah terlambat sinkronisasi Dapodik; resistensi guru dipindahtugaskan | Internal | C | Disparitas guru di wilayah terpencil tetap tinggi; pemborosan pagu pemetaan | Sekolah di Daerah Terpencil
6 | Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi |  | Nilai SAKIP Predikat B & LAKIP tepat waktu | Ketiadaan alokasi anggaran operasional DPA bagi tim evaluasi SAKIP | RSK-DPA-ZERO-021 | Sekretaris Dinas | Keterbatasan ruang fiskal sehingga sub kegiatan dialokasikan Rp 0 | Internal | C | Penyusunan laporan SAKIP terhambat, risiko penurunan predikat RB Pemda | Dinas Pendidikan & Kebudayaan

## Form 7 Konteks Risiko OPD
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun penilaian |  | : 2026
Periode yang dinilai |  | : Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Urusan pemerintahan |  | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
OPD yang dinilai |  | : Dinas Pendidikan
No | Tujuan/ sasaran strategi |  | Indikator kinerja | Risiko |  |  | Sebab |  | C/ UC | Dampak
|  |  |  | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber |  | Uraian | Pihak yang terdampak
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Tujuan OPD : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta terwujudnya kebudayaan maju
1 | Sasaran 1: Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah |  | Rata-rata Lama Sekolah (7,94), Harapan Lama Sekolah (12,71), Capaian SPM (75%) | Keterlambatan pembayaran atau kekeliruan perhitungan gaji & tunjangan ASN/PPPK | RSK-DPA-SEKR-001 | Sekretaris Dinas | Keterlambatan pemutakhiran data SIMGAJI/BPKAD dan pengesahan SPD bulanan | Internal | C | Keresahan ASN/PPPK, demotivasi kinerja, deviasi serapan anggaran | Seluruh Guru PNS/PPPK & ASN
2 | Sasaran 1: Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah |  | Rata-rata Lama Sekolah (7,94), Harapan Lama Sekolah (12,71), Capaian SPM (75%) | Keterlambatan penyaluran BOSP SD dan belanja modal Rp 5,19 M berisiko gagal serap | RSK-DPA-DIKDAS-002 | Kabid Pembinaan Dikdas | Keterlambatan input & pengesahan RKAS di ARKAS oleh sekolah serta SPJ lambat | Internal | C | Operasional 129 SD terganggu; pemblokiran otomatis rekening oleh Kemendikbud | Satuan SD Se-Kab. Pohuwato
3 | Sasaran 1: Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah |  | Rata-rata Lama Sekolah (7,94), Harapan Lama Sekolah (12,71), Capaian SPM (75%) | Keterlambatan realisasi belanja modal sarana SMP Rp 1,77 M & risiko pajak SPJ | RSK-DPA-DIKDAS-003 | Kabid Pembinaan Dikdas | Kapasitas tim ARKAS SMP belum seragam dan lambatnya rekonsiliasi aset dinas | Internal | C | Pengadaan sarana SMP tertunda; risiko temuan audit BPK RI | Satuan SMP Pohuwato
4 | Sasaran 1: Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah |  | Rata-rata Lama Sekolah (7,94), Harapan Lama Sekolah (12,71), Capaian SPM (75%) | Keterlambatan penyaluran BOP akibat rekening bermasalah & lambatnya SPJ | RSK-DPA-PAUD-004 | Kabid PAUD & Dikmas | Lembaga PAUD dikelola tenaga paruh waktu; sinkronisasi Dapodik lambat | Internal | C | KBM PAUD terganggu, honor guru tertunda dibayarkan, serapan jeblok | Lembaga PAUD & Pendidik
5 | Sasaran 1: Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah |  | Rata-rata Lama Sekolah (7,94), Harapan Lama Sekolah (12,71), Capaian SPM (75%) | Data ABK tidak akurat & penolakan guru terhadap kebijakan mutasi | RSK-DPA-GTK-014 | Kabid Ketenagaan (GTK) | Sekolah terlambat sinkronisasi Dapodik; resistensi guru dipindahtugaskan | Internal | C | Disparitas guru di wilayah terpencil tetap tinggi; pemborosan pagu pemetaan | Sekolah di Daerah Terpencil
6 | Sasaran 1: Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah |  | Rata-rata Lama Sekolah (7,94), Harapan Lama Sekolah (12,71), Capaian SPM (75%) | Ketiadaan alokasi anggaran operasional DPA bagi tim evaluasi SAKIP | RSK-DPA-ZERO-021 | Sekretaris Dinas | Keterbatasan ruang fiskal sehingga sub kegiatan dialokasikan Rp 0 | Internal | C | Penyusunan laporan SAKIP terhambat, risiko penurunan predikat RB Pemda | Dinas Pendidikan & Kebudayaan
7 | Sasaran 2: Terwujudnya berkebudayaan maju |  | Indeks Pembangunan Kebudayaan (100) | Nihil anggaran kajian dan pendaftaran ODCB cagar budaya | RSK-DPA-ZERO-022 | Kabid Kebudayaan | Seluruh pagu kebudayaan terserap festival budaya | Internal | C | Target penetapan cagar budaya stagnan 0 | Dinas & Masyarakat Adat

## Form 8 Konteks Risiko OPD
Form 8 - PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Penilaian |  | : 2026
Tujuan Strategis |  | : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta terwujudnya kebudayaan maju
Sasaran Strategis OPD |  | : Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
: Terwujudnya berkebudayaan maju
Urusan Pemerintahan |  | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
OPD yang dinilai |  | : Dinas Pendidikan
No | Kegiatan |  | Indikator keluaran | Risiko |  |  |  | Sebab |  | C/ UC | Dampak
|  |  |  | Tahap | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber |  | Uraian | Pihak yang terdampak
A |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp 213,4 M) |  | 12 Bulan Gaji & Tunjangan ASN/PPPK Dikbud | Pelaksanaan | Keterlambatan/kesalahan pembayaran gaji ASN/PPPK | RSK-DPA-SEKR-001 | Sekretaris Dinas | Data SIMGAJI/BPKAD terlambat dimutakhirkan | Internal | C | Keresahan ribuan guru/pegawai | Sekretariat & Guru ASN
2 | Pengelolaan Dana BOS SD (Pagu Rp 14,9 M) |  | Penyaluran BOSP & Sarana Modal di 129 SD | Pelaksanaan & Pertanggungjawaban | Penyaluran BOSP lambat & modal Rp 5,19 M gagal serap | RSK-DPA-DIKDAS-002 | Kabid Pembinaan Dikdas | Pengesahan RKAS di ARKAS lambat | Internal | C | Operasional 129 SD terganggu | Satuan SD Se-Kab. Pohuwato
3 | Pengelolaan Dana BOS SMP (Pagu Rp 5,83 M) |  | Penyaluran BOSP & Sarana Modal 45 SMP | Pelaksanaan & Pertanggungjawaban | Modal Rp 1,77 M lambat & temuan pajak SPJ | RSK-DPA-DIKDAS-003 | Kabid Pembinaan Dikdas | Kapasitas operator ARKAS rendah | Internal | C | Sarana sekolah terlambat, temuan BPK | Satuan SMP Pohuwato
4 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (Pagu Rp 4,00 M) |  | Penyaluran Dana BOP ke Satuan PAUD | Pelaksanaan | Penyaluran terhambat kendala rekening lembaga | RSK-DPA-PAUD-004 | Kabid PAUD & Dikmas | Administrasi paruh waktu, Dapodik lambat | Internal | C | KBM PAUD mandek, honor terlambat | Lembaga PAUD & Guru
5 | Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan (Rp 1,16 M) |  | Penyaluran BOP Warga Belajar Paket A, B, C | Pelaksanaan | Ketidaksesuaian data absensi fisik warga belajar | RSK-DPA-PAUD-005 | Kabid PAUD & Dikmas | Mobilitas warga belajar pekerja tinggi | Internal | C | Temuan audit kepatuhan dana hibah | PKBM & Warga Belajar
6 | Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (Rp 300 Jt) |  | Pagelaran Festival Seni Budaya Daerah | Pelaksanaan | Pelaksanaan festival budaya molor ke akhir tahun | RSK-DPA-BUD-006 | Kabid Kebudayaan | Juknis terlambat, agenda daerah bentrok | Internal | C | IPK rendah, serapan menumpuk di TW IV | Dinas & Komunitas Seni
7 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik (Rp 245 Jt) |  | 12 Bulan Tagihan Listrik, Air, Internet Kantor | Pelaksanaan | Keterlambatan tagihan listrik, air, internet kantor | RSK-DPA-SEKR-007 | Sekretaris Dinas | Keterlambatan pengesahan SPD bulanan | Internal | C | Pemutusan sementara sambungan kantor | Internal Kantor Dinas
8 | Pengembangan Karir GTK SMP (Rp 132 Jt) |  | Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP | Pelaksanaan | Pelatihan guru kurang efektif & jadwal bentrok ANBK | RSK-DPA-DIKDAS-008 | Kabid Pembinaan Dikdas | Jadwal diklat tidak sinkron kalender sekolah | Internal | C | Skor Rapor Pendidikan SMP stagnan | Guru SMP
9 | Pembinaan Kelembagaan PAUD (Rp 90,5 Jt) |  | Pendampingan Akreditasi & Kelayakan PAUD | Pelaksanaan | Pembinaan tidak tuntas di kecamatan | RSK-DPA-PAUD-009 | Kabid PAUD & Dikmas | Biaya transportasi mahal, staf terbatas | Internal | C | PAUD pelosok gagal akreditasi | Satuan PAUD Pelosok
10 | Penyelenggaraan Rakor SKPD (Rp 49,9 Jt) |  | 12 Bulan Fasilitasi Koordinasi Kedinasan | Pertanggungjawaban | SPJ perjalanan dinas lambat, agenda tumpang tindih | RSK-DPA-SEKR-010 | Sekretaris Dinas | Kurangnya jadwal rapat terintegrasi | Internal | C | Inefisiensi biaya, risiko audit SPPD | Internal Pegawai Dinas
11 | Pembinaan Manajemen Sekolah Dasar (Rp 44,9 Jt) |  | Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD | Pelaksanaan | Kepala SD tidak menerapkan MBS hasil pembinaan | RSK-DPA-DIKDAS-011 | Kabid Pembinaan Dikdas | Materi pembinaan bersifat normatif | Internal | C | Iklim sekolah tidak meningkat | Kepala SD & Guru
12 | Pembinaan Minat, Bakat Siswa SD (Rp 42,3 Jt) |  | Seleksi Talenta SD Tingkat Kabupaten | Perencanaan | Keterlambatan seleksi ajang talenta OSN/O2SN | RSK-DPA-DIKDAS-012 | Kabid Pembinaan Dikdas | Juknis pusat terlambat dikoordinasikan | Internal | C | Prestasi kontingen kabupaten minim | Siswa SD
13 | Pemeliharaan & Pajak Ranmor Dinas (Rp 33,4 Jt) |  | Pemeliharaan & PKB Kendaraan Operasional | Pelaksanaan | PKB plat merah terlambat & armada rusak | RSK-DPA-SEKR-013 | Sekretaris Dinas | Pemegang mobil lalai melapor masa pajak | Internal | C | Denda pajak daerah, monitoring terhambat | Pengguna Ranmor Dinas
14 | Perhitungan & Pemetaan GTK (Rp 27,7 Jt) |  | Dokumen ABK & Peta Guru | Perencanaan | Peta ABK tidak akurat & penolakan mutasi guru | RSK-DPA-GTK-014 | Kabid Ketenagaan (GTK) | Dapodik lambat sinkron, guru resisten | Internal | C | Disparitas guru terpencil tetap tinggi | Sekolah Terpencil
15 | Supervisi Layanan Bidang PAUD (Rp 19,8 Jt) |  | Supervisi Transisi PAUD-SD Menyenangkan | Pelaksanaan | Instrumen monev gagal pantau calistung transisi | RSK-DPA-PAUD-015 | Kabid PAUD & Dikmas | Instrumen monev masih bersifat manual | Internal | C | Target transisi PAUD ramah anak gagal | Siswa PAUD/SD
16 | Supervisi Pendidikan Nonformal (Rp 19,1 Jt) |  | Monev Keaktifan Warga Belajar & PKBM | Pelaksanaan | Rekomendasi PKBM bermasalah tidak tertangani | RSK-DPA-PAUD-016 | Kabid PAUD & Dikmas | Supervisi baru jalan akhir tahun anggaran | Internal | C | Risiko pengembalian dana ke kasda | PKBM
17 | Pembinaan Minat Siswa SMP (Rp 18,4 Jt) |  | Seleksi Ajang Bakat/Lomba Siswa SMP | Pelaksanaan | Partisipasi SMP swasta/pelosok minim | RSK-DPA-DIKDAS-017 | Kabid Pembinaan Dikdas | Biaya transportasi akomodasi tinggi | Internal | C | Talenta daerah pesisir tidak terwadahi | Siswa SMP Pelosok
18 | Peningkatan Kapasitas BOP PAUD (Rp 19,9 Jt) |  | Bimtek Bendahara & Pengelola BOP PAUD | Pelaksanaan | Bendahara PAUD belum mandiri buat SPJ | RSK-DPA-PAUD-018 | Kabid PAUD & Dikmas | Turnover pengurus tinggi, diklat singkat | Internal | C | SPJ revisi berulang, salur terhambat | Bendahara PAUD
19 | Sosialisasi Peraturan ASN (Rp 10,7 Jt) |  | Sosialisasi Netralitas & Disiplin ASN | Pelaksanaan | Kepatuhan disiplin & netralitas guru rendah | RSK-DPA-SEKR-019 | Sekretaris Dinas | Sosialisasi hanya sampel terbatas | Internal | C | Pelanggaran disiplin berulang | Guru & ASN Dikbud
20 | Pemeliharaan Gedung Kantor (Rp 9,47 Jt) |  | Pemeliharaan Rutin / Rehab Atap Kantor | Pelaksanaan | Atap kantor bocor merusak arsip & komputer | RSK-DPA-SEKR-020 | Kasubag Umum & Perlengkapan | Alokasi pagu sangat minim dibanding kerusakan | Eksternal | UC | Kerusakan berkas SPJ & perangkat server | Internal Kantor Dinas
21 | Penyusunan Pelaporan SAKIP (Pagu Rp 0) |  | Dokumen LAKIP, SAKIP, dan Evaluasi Renja | Perencanaan | Nihil anggaran operasional tim penyusun SAKIP | RSK-DPA-ZERO-021 | Sekretaris Dinas | Fiskal terbatas dialihkan ke belanja wajib | Internal | C | Penyusunan LAKIP terhambat, nilai RB turun | Dinas Pendidikan
22 | Pendaftaran Cagar Budaya (ODCB) (Pagu Rp 0) |  | Registrasi & Kajian Lapangan Cagar Budaya | Perencanaan | Nihil anggaran kajian dan pendaftaran ODCB | RSK-DPA-ZERO-022 | Kabid Kebudayaan | Seluruh pagu kebudayaan terserap festival | Internal | C | Target penetapan cagar budaya stagnan 0 | Dinas & Masyarakat Adat

## Form 9 Analisis Risiko
HASIL ANALISIS RISIKO
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun penilaian |  | : 2026
Periode yang dinilai |  | : Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Urusan pemerintahan |  | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
No | Risiko yang Teridentifikasi |  | Kode Risiko | Skala Dampak (d) | Skala Kemungkinan (e) | Skor Risiko (f = d x e) | Tingkat Kategori
1 | BOS SD: Belanja modal Rp 5,19 M gagal serap & salur BOSP lambat |  | RSK-DPA-DIKDAS-002 | 5 | 4 | 20 | Sangat Tinggi
2 | BOS SMP: Belanja modal Rp 1,77 M lambat & temuan pajak SPJ |  | RSK-DPA-DIKDAS-003 | 4 | 4 | 16 | Sangat Tinggi
3 | BOP PAUD: Penyaluran terhambat kendala rekening & SPJ |  | RSK-DPA-PAUD-004 | 4 | 4 | 16 | Sangat Tinggi
4 | Pemetaan Guru: Data ABK tidak akurat & penolakan mutasi zonasi |  | RSK-DPA-GTK-014 | 4 | 4 | 16 | Sangat Tinggi
5 | SAKIP & Renja: Pagu Rp 0 meniadakan operasional tim LAKIP |  | RSK-DPA-ZERO-021 | 4 | 4 | 16 | Sangat Tinggi
6 | Cagar Budaya: Pagu Rp 0 kajian dan pendaftaran ODCB stagnan |  | RSK-DPA-ZERO-022 | 4 | 4 | 16 | Sangat Tinggi
7 | Gaji ASN: Keterlambatan/kesalahan gaji ASN/PPPK Rp 213,4 M |  | RSK-DPA-SEKR-001 | 5 | 3 | 15 | Tinggi
8 | Gedung Kantor: Atap kantor bocor merusak arsip SPJ & komputer |  | RSK-DPA-SEKR-020 | 3 | 4 | 12 | Tinggi
9 | BOP Kesetaraan: Ketidaksesuaian data absensi fisik warga belajar |  | RSK-DPA-PAUD-005 | 4 | 3 | 12 | Tinggi
10 | Pelindungan Budaya: Pagelaran festival seni Rp 300 Jt molor |  | RSK-DPA-BUD-006 | 3 | 3 | 9 | Sedang
11 | Karir Guru SMP: Pelatihan guru berbenturan jadwal ANBK |  | RSK-DPA-DIKDAS-008 | 3 | 3 | 9 | Sedang
12 | Pembinaan PAUD: Pembinaan manajemen tidak merata di pelosok |  | RSK-DPA-PAUD-009 | 3 | 3 | 9 | Sedang
13 | Minat Siswa SD: Seleksi ajang talenta OSN/O2SN terlambat |  | RSK-DPA-DIKDAS-012 | 3 | 3 | 9 | Sedang
14 | Mobil Dinas: Pelunasan PKB terlambat & kendaraan rusak |  | RSK-DPA-SEKR-013 | 3 | 3 | 9 | Sedang
15 | Bimtek PAUD: Bendahara belum mandiri menyusun SPJ BOP |  | RSK-DPA-PAUD-018 | 3 | 3 | 9 | Sedang
16 | Sosialisasi ASN: Kepatuhan aturan kepegawaian rendah |  | RSK-DPA-SEKR-019 | 3 | 3 | 9 | Sedang
17 | Listrik & Air Kantor: Keterlambatan bayar tagihan operasional |  | RSK-DPA-SEKR-007 | 4 | 2 | 8 | Sedang
18 | Rakor SKPD: SPJ perjalanan dinas lambat diajukan |  | RSK-DPA-SEKR-010 | 3 | 2 | 6 | Rendah
19 | MBS SD: Implementasi manajemen berbasis sekolah rendah |  | RSK-DPA-DIKDAS-011 | 3 | 3 | 9 | Sedang
20 | Supervisi PAUD: Kuesioner transisi PAUD-SD belum digital |  | RSK-DPA-PAUD-015 | 3 | 3 | 9 | Sedang
21 | Supervisi PNF: Tindak lanjut evaluasi PKBM lambat |  | RSK-DPA-PAUD-016 | 3 | 3 | 9 | Sedang
22 | Minat Siswa SMP: Partisipasi sekolah pelosok minim |  | RSK-DPA-DIKDAS-017 | 2 | 3 | 6 | Rendah

## Matriks Risiko 5x5
MATRIKS PROFIL ANALISIS RISIKO 5X5 DPA SKPD TA 2026
Kemungkinan Terjadi | Tingkat Dampak / Konsekuensi
| 1 - Tidak Signifikan | 2 - Kurang Signifikan | 3 - Sedang / Signifikan | 4 - Sangat Signifikan | 5 - Fatal / Katastropik
5 - Hampir Pasti | 5 (Sedang) | 10 (Sedang) | 15 (Tinggi) | 20 (Sangat Tinggi) | 25 (Sangat Tinggi)
4 - Sering Terjadi | 4 (Rendah) | 8 (Sedang) | 12 (Sedang)RSK-DPA-SEKR-020 | 16 (Sangat Tinggi) RSK-DPA-DIKDAS-003 RSK-DPA-PAUD-004 RSK-DPA-GTK-014 RSK-DPA-ZERO-021 RSK-DPA-ZERO-022 | 20 (Sangat Tinggi) RSK-DPA-DIKDAS-002
3 - Kadang-Kadang | 3 (Rendah) | 6 (Rendah)RSK-DPA-DIKDAS-017 | 9 (Sedang) BUD-006, DIKDAS-008, PAUD-009, DIKDAS-011, DIKDAS-012, SEKR-013, PAUD-015, PAUD-016, PAUD-018, SEKR-019 | 12 (Sedang)RSK-DPA-PAUD-005 | 15 (Tinggi)RSK-DPA-SEKR-001
2 - Jarang | 2 (Rendah) | 4 (Rendah) | 6 (Rendah)RSK-DPA-SEKR-010 | 8 (Sedang)RSK-DPA-SEKR-007 | 10 (Sedang)
1 - Sangat Jarang | 1 (Rendah) | 2 (Rendah) | 3 (Rendah) | 4 (Rendah) | 5 (Sedang)

## Form 10 Risiko Prioritas
DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPD
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun penilaian |  | : 2026
Periode yang dinilai |  | : Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Urusan pemerintahan |  | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab Utama | Dampak Utama
1 | BOS SD: Belanja modal Rp 5,19 M & salur BOSP | RSK-DPA-DIKDAS-002 | 20 | Kabid Pembinaan Dikdas | Pengesahan RKAS ARKAS lambat, SPJ menumpuk | Operasional 129 SD terganggu, blokir rekening
2 | BOS SMP: Belanja modal Rp 1,77 M & pajak SPJ | RSK-DPA-DIKDAS-003 | 16 | Kabid Pembinaan Dikdas | Kapasitas operator ARKAS rendah, aset lambat rekon | Pengadaan sarana terhambat, temuan BPK
3 | BOP PAUD: Salur terhambat kendala rekening | RSK-DPA-PAUD-004 | 16 | Kabid PAUD & Dikmas | Administrasi paruh waktu, Dapodik lambat | KBM PAUD mandek, honor pendidik tertunda
4 | Pemetaan Guru: ABK tidak akurat & tolak mutasi | RSK-DPA-GTK-014 | 16 | Kabid Ketenagaan (GTK) | Sinkronisasi Dapodik lambat, resistensi guru | Disparitas guru daerah terpencil tetap tinggi
5 | SAKIP & Renja: Pagu Rp 0 penyusunan LAKIP | RSK-DPA-ZERO-021 | 16 | Sekretaris Dinas | Fiskal APBD dialihkan ke belanja wajib gaji | LAKIP & Renja terhambat, nilai RB turun
6 | Cagar Budaya: Pagu Rp 0 registrasi ODCB | RSK-DPA-ZERO-022 | 16 | Kabid Kebudayaan | Pagu kebudayaan terserap penuh festival budaya | Target penetapan cagar budaya stagnan 0
7 | Gaji ASN: Pembayaran gaji pegawai Rp 213,4 M | RSK-DPA-SEKR-001 | 15 | Sekretaris Dinas | SIMGAJI/BPKAD terlambat rekon mutasi pensiun | Keresahan ribuan guru/pegawai, demotivasi
8 | Gedung Kantor: Atap bocor rusak arsip SPJ | RSK-DPA-SEKR-020 | 12 | Kasubag Umum & Perlengkapan | Pagu pemeliharaan sangat minim (Rp 9,47 Juta) | Kerusakan berkas arsip SPJ & perangkat IT

## Form 11 RTP Lingkungan CEE, 11
HASIL ANALISIS RISIKO
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun penilaian |  | : 2026
No | Kondisi Lingkungan Pengendalian Kurang Memadai |  | Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian
I | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
1 | Kapasitas dan pemahaman operator sekolah terkait pengelolaan keuangan BOSP dan pajak SPJ masih rendah |  | Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan pendampingan e-purchasing SIPLah serta perpajakan SPJ bagi bendahara sekolah | Tim BOS Dikbud & Kasubag Keuangan | Triwulan I & II 2026
II | PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
2 | Pemerataan dan redistribusi guru PNS di wilayah terpencil belum berbasis data spasial yang akurat |  | Penyusunan Perbup Pedoman Redistribusi Guru & Integrasi Peta Zonasi Guru berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) | Kabid Ketenagaan (GTK) & BKPSDM | Triwulan II 2026
III | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
3 | Nihil alokasi anggaran operasional penyusunan dokumen LAKIP dan pendaftaran Cagar Budaya |  | Pengembangan aplikasi e-SAKIP mandiri Dikbud dan kemitraan swakelola riset cagar budaya bersama Balai BPK | Sekretaris Dinas & Kabid Kebudayaan | Triwulan I - IV 2026

## Form 12 RTP Pengendalian
Penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan
Nama Pemda |  | : Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Penilaian |  | : 2026
Tujuan Strategis |  | : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta terwujudnya kebudayaan maju
Urusan pemerintahan |  | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian (Alasan Tidak Efektif) | Rencana Tindak Pengendalian (RTP) | Penanggung Jawab | Target Waktu
1 | BOS SD (Pagu Rp 14,9 M) | RSK-DPA-DIKDAS-002 | Monitoring ARKAS berkala | Belum ada klinik asistensi meja | Klinik Asistensi ARKAS BOSP & cut-off H-14 batas salur | Kabid Dikdas & Tim BOS | Feb - Okt 2026
2 | BOS SMP (Pagu Rp 5,83 M) | RSK-DPA-DIKDAS-003 | Verifikasi berkas manual | Verifikasi SIPLah & aset lambat | Pendampingan e-purchasing SIPLah & rekon aset triwulanan | Kabid Dikdas & Tim BOS | Mar - Nov 2026
3 | BOP PAUD (Pagu Rp 4,00 M) | RSK-DPA-PAUD-004 | Surat edaran batas waktu | Surat edaran sering diabaikan | Pemberdayaan PKG sebagai simpul verifikasi berjenjang | Kabid PAUD & Kasi Lembaga | Apr - Okt 2026
4 | Pemetaan GTK (Rp 27,7 Jt) | RSK-DPA-GTK-014 | Pengecekan di Dapodik | Dapodik belum link peta zonasi | Rekonsiliasi data guru berbasis spasial & Zonasi | Kabid Ketenagaan (GTK) | Mei - Okt 2026
5 | SAKIP Dikbud (Pagu Rp 0) | RSK-DPA-ZERO-021 | Rapat LAKIP tahunan ad-hoc | Tidak ada anggaran operasional | Pemanfaatan sistem digital e-SAKIP mandiri perangkat daerah | Sekretaris & Kasubag Ren | Triwulan I - IV 2026